## Foglio1
Data	Ore di lavoro	Operazioni svolte	Problemi riscontrati	Versione
24/04/2020	2,0	Creazione cartelle e documenti / Raccolta dati e informazioni riguardanti i dati da voler monitorare nella app / Creazione abbozzi di grafica
26/04/2020	5,0	Ricerca e ripasso sul corretto funzionamento di una activity / Creazione di fragment e utilizzo di navigation / Inizio scrittura del codice: Main Activity e bottom_navigation_menu	Problemi con l'inclusione di alcune librerie / Errori stupidi dovuti alla mia ignoranza in materia / Sbagliata creazione del menu	0
27/04/2020	2,0	Aggiunta dei fragment e delle classi per il diario e le statistiche / Inizialmente sono riuscita a far funzionare il bottom_navigation menu, solo dopo ho deciso di cambiare le cose e utilizzare un navigation fragment	Non so per quale motivo l'app va in crush ora che aggiunto il navigation fragment, inizialmente con la bottom_navigation_menu riuscivo a switchare tra i 3 fragment nonostante questi fossero effettivamente sovrapposti tra loro / Forse dovrei creare 3 activiy differenti e non usare dei fragment?	1
01/05/2020	1,0	Ho tolto la navigation / Ho sistemato i 3 bottoni ed ora cambia il fragment correttamente senza che si sovrappongano e aggiunge correttamente in backstack	Ho provato a rinominare un pacchetto ma è esploso tutto quindi forse è il caso che io guardi come si fa	2
27/09/2020	2,0	Ho ridisegnato la app / Ho capito che per prima cosa mi conviene capire come far funzionare le varie "parti" del progetto, quindi ho fatto una ricerca sui database room		TestDB_1
28/09/2020	3,0	Ho creato le istanze del database e ho provato a far funzionare i primi metodi di inserimento e visualizzazione dei dati	Non mi è chiaro come @Query permetta di restituire i dati del database / Mi devo informare su come posso visualizzare i report in una lista	TestDB_2
29/09/2020	4,0	Mi sono documentata su vari usi del database e le varie classi da implementare per il suo corretto funzionamento / Ho testato illancio di una nuova activity e ho utilizzato la stessa metodologia (tramite intent) per il test dei DB	Quando provo a lanciare tramite un intent l'activity che permette di inserire i dati nel database va in crush	TestDB_3 / TestDB_4 / TestActivity_1
03/10/2020	2,0	Ho fatto ordine tra le cartelle di test e creato i vari brach su Github
04/10/2020	4,0	Nella Main Activity viene visualizzata una lista di elementi fasulli, ho aggiunto il fragment per la visualizzazione della lista nella Home / Ho aggiunto il fab che mi permette di lanciare una nuova activity che ha l'utilità di raccogliere i dati da inserire nel db	Il bottone per aggiungere un nuovo report funziona ma va in crash quando provo ad aggiungere al db i dati	TestDB 7 / TestDB 8 / TestDB 9
05/10/2020	3,0	Ho fatto l'accesso al db tramite AsyncTask e non nel main thread		TestDB 10
06/10/2020	2,0	Mi sono resa conto di aver perso gli aggiornamenti dell'ultimo update, ho cercato di riscrivere il codice, fallendo	Non riesco a ricreare la classe AsyncTask nel modo corretto	TestDB 10
09/10/2020	3,0	Ho risolto il problema precedente creado la classe ReportViewModel che gestisce le funzioni asincrone che permettono le modifiche del DB fuori dal Main Thread / Ho aggiunto la classe Report List View che serve a gestire la visualizzazione della lista di report	Qualcosa non va, la lista non viene mostrata	TestDB 11
10/10/2020	3,0	Sono tornata sui miei passi e ho sistemato l'aggiunta del report, ora funziona correttamente (testato con sqllite)		PHM 1 / PHM 2
11/10/2020	3,0	Ho aggiunto la ReportListAdapter e la ReportViewHolder che permettono la visualizzazione dei report nel XML della main activity (viene visualizzata solo la descrizione)		PHM 3
15/10/2020	3,0	Ora funziona l'update e il delete, ho anche aggiunto la snackbar che permette di eliminare l'ultima operazione di delete		PHM 4
18/10/2020	5,0	Ho modificato l'entità del report per fare in modo che conenga tutti i campi necessari per registrare il report / Ho modificato new_report_activity.xml per fare in modo che ci siano i campi adeguati per inserire i valori / ho fatto la funzione check2input che controlla che siano stati inseriri almeno due valori nel nuovo report / Ho inserito il capo "data" che contiene la data e l'ora dell'inserimento del report (viene salvata la current data)	La recyclerview mostra la lista dei report ma mostra solo il capo "nota" / Bisogna sistemare il file delle stringhe	PHM 5 / PHM 6 / PHM 7 / TestFullReport / TestFullReport1
19/10/2020	7,0	Ho sistemato la parte grafica in new_report_activity.xml e in list_report.xml / Ho aggiornato le funzioni di update/delete/create di un report e i rispettivi controlli		PHM 8 / PHM 9 / PHM 10
20/10/2020	2,0	Ho aggiunto lo swipe left e right nella Main Activity		PHM 11
21/10/2020	6,0	Ho aggiunto il fragment TodayReport che mostra la data attuale	Non riesco a modificare la data quando faccio swipe left e right, devo prima capire come gestire DataFormat	PHM13
27/10/2020	5,00	Ho corretto la visualizzazione delle date nel TodayReport, ora anche swipe left e right funziona correttamente e viene visualizzata la lista dei report odierni nella main activity / Vengono aggiornate bene le schermate di visualizzazione del TodayReport, ora la gestione e visualizzazione dei report è efficiente		PHM 14 / PHM 15 / PHM 16
28/10/2020	8	Ho aggiunto il menu / Quello che prima era Activity Main ora è HomeFragment		PHM17
29/10/2020	8	Modifiche grafiche e aggiunta drawable / Ho aggiunto il calendario nel fragment nel diario / Aggiunta la lista dei report in ordine cronologico / Aggiunta la visualizzazione dei report del giorno cliccato nel calendario	Bisogna sistemare il "back" della barra in alto	PHM18 / PHM19
31/10/2020	2	Test di Material Calendar View	Non so, non va niente, aiutone	PHM20
03/11/2020	4	Ho sistemato la gestione del "tempo" nel database, ora salvo le date tramite un timestamp		PHM21 / TestChart
04/11/2020	6	Ho creato il fragment delle statistiche, ho testato e inserito i grafici	Devo capire come ottenere il range della settimana, mese, anno	PHM22 / TestPeriodo
05/11/2020	6	Ho aggiunto funzioni per ottenere il range della settimana/mese/anno / Ora viene visualizzato correttamente il numero di report inseriti in quel lasso di tempo / Viene visualizzato correttamente il grafico a torta in base ai report aggiunti, ho anche sistemato un bug nel salvataggio del giorno quando si modificava un report	Non mostra i report di una data specifica, solo di quella attuale / Devo sistemare la visualizzazione del grafico e la distribuzione del codice tra il fragment e il model	PHM23 / TestPeriodo / PHM24 / PHM25
06/11/2020	4	Ho testato il MaterialCalendarView e ho provato a integrarlo nel progratto / Il calendario viene visualizzato correttamente / Le icone degli eventi vengono visualizzati correttamente	Errore di visualizzazione del calendario / Bisogna aggiungere gli eventi	PHM26 / MaterialCalendarViewTest / PHM27
07/11/2020	8	Ho creato le strutture per poter visualizzare i grafici dei singoli valori in base al periodo da visualizzare	Ci sono degli errori nella creazione della lista di tipo List<AVG> che ritorna le medie dei valori nel periodo indicato	PHM28 / PHM29
08/11/2020	3	Ora la schermata delle statistiche viene visualizzata con i grafici corretti		PHM29
09/11/2020	5	Ho creato un generatore di report random per testare meglio la app / Ho iniziato a sviluppare le impostazioni	Le date non sono molto troppo randomiche	PHM30 / PHM31 / PHM32
10/11/2020	6	Ho sistemato l'icona dell'ingranaggio nell'activity bar, le impostazioni si aprono correttamente / Sto tentando di creare dei DatePicker e TimePicker per facilitare il settaggio dei dati nelle impostazioni	Non so se sviluppare con PreferencesCompact o no	PHM33 / PHM34