## Foglio1
Data	Ore di lavoro	Operazioni svolte	Problemi riscontrati	Versione
venerdì, aprile 24, 2020	2,0	Creazione cartelle e documenti / Raccolta dati e informazioni riguardanti i dati da voler monitorare nella app / Creazione abbozzi di grafica
domenica, aprile 26, 2020	5,0	Ricerca e ripasso sul corretto funzionamento di una activity / Creazione di fragment e utilizzo di navigation / Inizio scrittura del codice: Main Activity e bottom_navigation_menu	Problemi con l'inclusione di alcune librerie / Errori stupidi dovuti alla mia ignoranza in materia / Sbagliata creazione del menu	0
lunedì, aprile 27, 2020	2,0	Aggiunta dei fragment e delle classi per il diario e le statistiche / Inizialmente sono riuscita a far funzionare il bottom_navigation menu, solo dopo ho deciso di cambiare le cose e utilizzare un navigation fragment	Non so per quale motivo l'app va in crush ora che aggiunto il navigation fragment, inizialmente con la bottom_navigation_menu riuscivo a switchare tra i 3 fragment nonostante questi fossero effettivamente sovrapposti tra loro / Forse dovrei creare 3 activiy differenti e non usare dei fragment?	1
venerdì, maggio 01, 2020	1,0	Ho tolto la navigation / Ho sistemato i 3 bottoni ed ora cambia il fragment correttamente senza che si sovrappongano e aggiunge correttamente in backstack	Ho provato a rinominare un pacchetto ma è esploso tutto quindi forse è il caso che io guardi come si fa	2
domenica, settembre 27, 2020	2,0	Ho ridisegnato la app / Ho capito che per prima cosa mi conviene capire come far funzionare le varie "parti" del progetto, quindi ho fatto una ricerca sui database room		TestDB_1
lunedì, settembre 28, 2020	3,0	Ho creato le istanze del database e ho provato a far funzionare i primi metodi di inserimento e visualizzazione dei dati	Non mi è chiaro come @Query permetta di restituire i dati del database / Mi devo informare su come posso visualizzare i report in una lista	TestDB_2
martedì, settembre 29, 2020	4,0	Mi sono documentata su vari usi del database e le varie classi da implementare per il suo corretto funzionamento / Ho testato illancio di una nuova activity e ho utilizzato la stessa metodologia (tramite intent) per il test dei DB	Quando provo a lanciare tramite un intent l'activity che permette di inserire i dati nel database va in crush	TestDB_3 / TestDB_4 / TestActivity_1
sabato, ottobre 03, 2020	2,0	Ho fatto ordine tra le cartelle di test e creato i vari brach su Github
domenica, ottobre 04, 2020	4,0	Nella Main Activity viene visualizzata una lista di elementi fasulli, ho aggiunto il fragment per la visualizzazione della lista nella Home / Ho aggiunto il fab che mi permette di lanciare una nuova activity che ha l'utilità di raccogliere i dati da inserire nel db	Il bottone per aggiungere un nuovo report funziona ma va in crash quando provo ad aggiungere al db i dati	TestDB 7 / TestDB 8 / TestDB 9
lunedì, ottobre 05, 2020	3,0	Ho fatto l'accesso al db tramite AsyncTask e non nel main thread		TestDB 10
martedì, ottobre 06, 2020	2,0	Mi sono resa conto di aver perso gli aggiornamenti dell'ultimo update, ho cercato di riscrivere il codice, fallendo	Non riesco a ricreare la classe AsyncTask nel modo corretto	TestDB 10
venerdì, ottobre 09, 2020	3,0	Ho risolto il problema precedente creado la classe ReportViewModel che gestisce le funzioni asincrone che permettono le modifiche del DB fuori dal Main Thread / Ho aggiunto la classe Report List View che serve a gestire la visualizzazione della lista di report	Qualcosa non va, la lista non viene mostrata	TestDB 11
sabato, ottobre 10, 2020	3,0	Sono tornata sui miei passi e ho sistemato l'aggiunta del report, ora funziona correttamente (testato con sqllite)		PHM 1 / PHM 2
domenica, ottobre 11, 2020	3,0	Ho aggiunto la ReportListAdapter e la ReportViewHolder che permettono la visualizzazione dei report nel XML della main activity (viene visualizzata solo la descrizione)		PHM 3
giovedì, ottobre 15, 2020	3,0	Ora funziona l'update e il delete, ho anche aggiunto la snackbar che permette di eliminare l'ultima operazione di delete		PHM 4
domenica, ottobre 18, 2020	5,0	Ho modificato l'entità del report per fare in modo che conenga tutti i campi necessari per registrare il report / Ho modificato new_report_activity.xml per fare in modo che ci siano i campi adeguati per inserire i valori / ho fatto la funzione check2input che controlla che siano stati inseriri almeno due valori nel nuovo report / Ho inserito il capo "data" che contiene la data e l'ora dell'inserimento del report (viene salvata la current data)	La recyclerview mostra la lista dei report ma mostra solo il capo "nota" / Bisogna sistemare il file delle stringhe	PHM 5 / PHM 6 / PHM 7 / TestFullReport / TestFullReport1
lunedì, ottobre 19, 2020	7,0	Ho sistemato la parte grafica in new_report_activity.xml e in list_report.xml / Ho aggiornato le funzioni di update/delete/create di un report e i rispettivi controlli		PHM 8 / PHM 9 / PHM 10
martedì, ottobre 20, 2020	2,0	Ho aggiunto lo swipe left e right nella Main Activity		PHM 11
mercoledì, ottobre 21, 2020	6,0	Ho aggiunto il fragment TodayReport che mostra la data attuale	Non riesco a modificare la data quando faccio swipe left e right, devo prima capire come gestire DataFormat	PHM13