## Foglio1
Data	Ore di lavoro	Operazioni svolte	Problemi riscontrati	Versione
venerdì, aprile 24, 2020	2,0	Creazione cartelle e documenti / Raccolta dati e informazioni riguardanti i dati da voler monitorare nella app / Creazione abbozzi di grafica
domenica, aprile 26, 2020	5,0	Ricerca e ripasso sul corretto funzionamento di una activity / Creazione di fragment e utilizzo di navigation / Inizio scrittura del codice: Main Activity e bottom_navigation_menu	Problemi con l'inclusione di alcune librerie / Errori stupidi dovuti alla mia ignoranza in materia / Sbagliata creazione del menu	0
lunedì, aprile 27, 2020	2,0	Aggiunta dei fragment e delle classi per il diario e le statistiche / Inizialmente sono riuscita a far funzionare il bottom_navigation menu, solo dopo ho deciso di cambiare le cose e utilizzare un navigation fragment	Non so per quale motivo l'app va in crush ora che aggiunto il navigation fragment, inizialmente con la bottom_navigation_menu riuscivo a switchare tra i 3 fragment nonostante questi fossero effettivamente sovrapposti tra loro / Forse dovrei creare 3 activiy differenti e non usare dei fragment?	1
venerdì, maggio 01, 2020	1,0	Ho tolto la navigation / Ho sistemato i 3 bottoni ed ora cambia il fragment correttamente senza che si sovrappongano e aggiunge correttamente in backstack	Ho provato a rinominare un pacchetto ma è esploso tutto quindi forse è il caso che io guardi come si fa	2
domenica, settembre 27, 2020	2,0	Ho ridisegnato la app / Ho capito che per prima cosa mi conviene capire come far funzionare le varie "parti" del progetto, quindi ho fatto una ricerca sui database room		TestDB_1
lunedì, settembre 28, 2020	3,0	Ho creato le istanze del database e ho provato a far funzionare i primi metodi di inserimento e visualizzazione dei dati	Non mi è chiaro come @Query permetta di restituire i dati del database / Mi devo informare su come posso visualizzare i report in una lista	TestDB_2
martedì, settembre 29, 2020	4,0	Mi sono documentata su vari usi del database e le varie classi da implementare per il suo corretto funzionamento / Ho testato illancio di una nuova activity e ho utilizzato la stessa metodologia (tramite intent) per il test dei DB	Quando provo a lanciare tramite un intent l'activity che permette di inserire i dati nel database va in crush	TestDB_3 / TestDB_4 / TestActivity_1