## Foglio1
Data	Ore di lavoro	Operazioni svolte	Problemi riscontrati	Versione
24/04/2020	2,0	Creazione cartelle e documenti / Raccolta dati e informazioni riguardanti i dati da voler monitorare nella app / Creazione abbozzi di grafica
26/04/2020	5,0	Ricerca e ripasso sul corretto funzionamento di una activity / Creazione di fragment e utilizzo di navigation / Inizio scrittura del codice: Main Activity e bottom_navigation_menu	Problemi con l'inclusione di alcune librerie / Errori stupidi dovuti alla mia ignoranza in materia / Sbagliata creazione del menu	0
27/04/2020	2,0	Aggiunta dei fragment e delle classi per il diario e le statistiche / Inizialmente sono riuscita a far funzionare il bottom_navigation menu, solo dopo ho deciso di cambiare le cose e utilizzare un navigation fragment	Non so per quale motivo l'app va in crush ora che aggiunto il navigation fragment, inizialmente con la bottom_navigation_menu riuscivo a switchare tra i 3 fragment nonostante questi fossero effettivamente sovrapposti tra loro / Forse dovrei creare 3 activiy differenti e non usare dei fragment?	1
01/05/2020	1,0	Ho tolto la navigation / Ho sistemato i 3 bottoni ed ora cambia il fragment correttamente senza che si sovrappongano e aggiunge correttamente in backstack	Ho provato a rinominare un pacchetto ma è esploso tutto quindi forse è il caso che io guardi come si fa	2
27/09/2020	2,0	Ho ridisegnato la app / Ho capito che per prima cosa mi conviene capire come far funzionare le varie "parti" del progetto, quindi ho fatto una ricerca sui database room		TestDB_1
28/09/2020	3,0	Ho creato le istanze del database e ho provato a far funzionare i primi metodi di inserimento e visualizzazione dei dati	Non mi è chiaro come @Query permetta di restituire i dati del database / Mi devo informare su come posso visualizzare i report in una lista	TestDB_2
29/09/2020	4,0	Mi sono documentata su vari usi del database e le varie classi da implementare per il suo corretto funzionamento / Ho testato illancio di una nuova activity e ho utilizzato la stessa metodologia (tramite intent) per il test dei DB	Quando provo a lanciare tramite un intent l'activity che permette di inserire i dati nel database va in crush	TestDB_3 / TestDB_4 / TestActivity_1
03/10/2020	2,0	Ho fatto ordine tra le cartelle di test e creato i vari brach su Github
04/10/2020	4,0	Nella Main Activity viene visualizzata una lista di elementi fasulli, ho aggiunto il fragment per la visualizzazione della lista nella Home / Ho aggiunto il fab che mi permette di lanciare una nuova activity che ha l'utilità di raccogliere i dati da inserire nel db	Il bottone per aggiungere un nuovo report funziona ma va in crash quando provo ad aggiungere al db i dati	TestDB 7 / TestDB 8 / TestDB 9
05/10/2020	3,0	Ho fatto l'accesso al db tramite AsyncTask e non nel main thread		TestDB 10
06/10/2020	2,0	Mi sono resa conto di aver perso gli aggiornamenti dell'ultimo update, ho cercato di riscrivere il codice, fallendo	Non riesco a ricreare la classe AsyncTask nel modo corretto	TestDB 10
09/10/2020	3,0	Ho risolto il problema precedente creado la classe ReportViewModel che gestisce le funzioni asincrone che permettono le modifiche del DB fuori dal Main Thread / Ho aggiunto la classe Report List View che serve a gestire la visualizzazione della lista di report	Qualcosa non va, la lista non viene mostrata	TestDB 11
10/10/2020	3,0	Sono tornata sui miei passi e ho sistemato l'aggiunta del report, ora funziona correttamente (testato con sqllite)		PHM 1 / PHM 2
11/10/2020	3,0	Ho aggiunto la ReportListAdapter e la ReportViewHolder che permettono la visualizzazione dei report nel XML della main activity (viene visualizzata solo la descrizione)		PHM 3
15/10/2020	3,0	Ora funziona l'update e il delete, ho anche aggiunto la snackbar che permette di eliminare l'ultima operazione di delete		PHM 4
18/10/2020	5,0	Ho modificato l'entità del report per fare in modo che conenga tutti i campi necessari per registrare il report / Ho modificato new_report_activity.xml per fare in modo che ci siano i campi adeguati per inserire i valori / ho fatto la funzione check2input che controlla che siano stati inseriri almeno due valori nel nuovo report / Ho inserito il capo "data" che contiene la data e l'ora dell'inserimento del report (viene salvata la current data)	La recyclerview mostra la lista dei report ma mostra solo il capo "nota" / Bisogna sistemare il file delle stringhe	PHM 5 / PHM 6 / PHM 7 / TestFullReport / TestFullReport1
19/10/2020	7,0	Ho sistemato la parte grafica in new_report_activity.xml e in list_report.xml / Ho aggiornato le funzioni di update/delete/create di un report e i rispettivi controlli		PHM 8 / PHM 9 / PHM 10
20/10/2020	2,0	Ho aggiunto lo swipe left e right nella Main Activity		PHM 11
21/10/2020	6,0	Ho aggiunto il fragment TodayReport che mostra la data attuale	Non riesco a modificare la data quando faccio swipe left e right, devo prima capire come gestire DataFormat	PHM13
27/10/2020	5,00	Ho corretto la visualizzazione delle date nel TodayReport, ora anche swipe left e right funziona correttamente e viene visualizzata la lista dei report odierni nella main activity / Vengono aggiornate bene le schermate di visualizzazione del TodayReport, ora la gestione e visualizzazione dei report è efficiente		PHM 14 / PHM 15 / PHM 16
28/10/2020	8	Ho aggiunto il menu / Quello che prima era Activity Main ora è HomeFragment		PHM17
29/10/2020	8	Modifiche grafiche e aggiunta drawable / Ho aggiunto il calendario nel fragment nel diario / Aggiunta la lista dei report in ordine cronologico / Aggiunta la visualizzazione dei report del giorno cliccato nel calendario	Bisogna sistemare il "back" della barra in alto	PHM18 / PHM19
31/10/2020	2	Test di Material Calendar View	Non so, non va niente, aiutone	PHM20
03/11/2020	4	Ho sistemato la gestione del "tempo" nel database, ora salvo le date tramite un timestamp		PHM21 / TestChart
04/11/2020	6	Ho creato il fragment delle statistiche, ho testato e inserito i grafici	Devo capire come ottenere il range della settimana, mese, anno	PHM22 / TestPeriodo
05/11/2020	6	Ho aggiunto funzioni per ottenere il range della settimana/mese/anno / Ora viene visualizzato correttamente il numero di report inseriti in quel lasso di tempo / Viene visualizzato correttamente il grafico a torta in base ai report aggiunti, ho anche sistemato un bug nel salvataggio del giorno quando si modificava un report	Non mostra i report di una data specifica, solo di quella attuale / Devo sistemare la visualizzazione del grafico e la distribuzione del codice tra il fragment e il model	PHM23 / TestPeriodo / PHM24 / PHM25
06/11/2020	4	Ho testato il MaterialCalendarView e ho provato a integrarlo nel progratto / Il calendario viene visualizzato correttamente / Le icone degli eventi vengono visualizzati correttamente	Errore di visualizzazione del calendario / Bisogna aggiungere gli eventi	PHM26 / MaterialCalendarViewTest / PHM27
07/11/2020	8	Ho creato le strutture per poter visualizzare i grafici dei singoli valori in base al periodo da visualizzare	Ci sono degli errori nella creazione della lista di tipo List<AVG> che ritorna le medie dei valori nel periodo indicato	PHM28 / PHM29
08/11/2020	3	Ora la schermata delle statistiche viene visualizzata con i grafici corretti		PHM29
09/11/2020	5	Ho creato un generatore di report random per testare meglio la app / Ho iniziato a sviluppare le impostazioni	Le date non sono molto troppo randomiche	PHM30 / PHM31 / PHM32
10/11/2020	6	Ho sistemato l'icona dell'ingranaggio nell'activity bar, le impostazioni si aprono correttamente / Sto tentando di creare dei DatePicker e TimePicker per facilitare il settaggio dei dati nelle impostazioni	Non so se sviluppare con PreferencesCompact o no	PHM33 / PHM34
11/11/2020	7	Ho creato parzialmente le impostazioni (la parte dei valori)		PHM35
12/11/2020	8	Ho finito di sistemare la schermata delle impostazioni, che ora è terminata e funziona e registra i valori correttamente nel database / Nel database ho aggiunto i valori dei settings e delle notifiche		PHM36
13/11/2020	2	Ho iniziato a creare il filtro nel fragment diario	non vengono visualizzati I report dei singoli giorni con il filtro aggiornato	PHM37
15/11/2020	3	Ho sistemato le impostazioni riguardati la pressione nel database		PHM37
16/11/2020	7	Ho aggiornato la visualizzazione dei grafici con I nuovi dati della pressione aggiornati, ho messo un barchart invece che un linechart		PHM38
17/11/2020	2	Ho modificato alcune query in rawquery, in modo che queste vengano create dinamicamente in base al valore cercato	nella schermata delle statistiche, se passo dalla visualizzazione "settimana" a "tutti" va in crash	PHM39
18/11/2020	8	miglioramenti dei grafici (asse x, visualizzazione divisa per periodi specifici - ad esempio: giorno, settimana, mese)	Ho provato a chiedere al database di restiruirmi il valore Count di determinati report ma da errore come se provassi ad accedere al db dal main thread	PHM40 / PHM41
19/11/2020	6	Sono ritornata sui miei passi e ho fatto delle sistemazioni grafiche per poi nei giorni successivi sistemare anche il codice e risolvere il problema di ieri in un modo più efficace - ORA LA PARTE GRAFICA E' OKAY		PersonalHealthMonitor
20/11/2020	3	Ho sistemato la visualizzazione del fragment Home e ho trovato un modo per chiedere al database di restituirmi un valore primario / Ho aggiunto i controlli all'input dei dati, ora posso aggiungere solo dati in un certo range numerico		PersonalHealthMonitor1
21/11/2020	5	Ho sistemato il fragment del diario, ora sto sistemando quello delle statistiche		PersonalHealthMonitor2
22/11/2020	6		Mi trovo nella situazione di dover richiedere un valore intero al database, normalmente quando faccio una richiesta al db mi faccio restituire un LiveData, in questo modo evito problemi del tipo "Cannot access database on the main thread since it may potentially lock the UI for a long period of time." / Solo che questa volta, non posso utilizzare un LiveData, perché le righe successive alla richiesta tentano di "elaborare" il dato richiesto, senza che questo sia effettivamente presente, tale per cui mi ritrovo in una situazione di errore del tipo "stai tentando di usare un valore null".	PersonalHealthMonitor2
23/11/2020	4	Ho cambiato nell'entità dei reports la modalità con la quale si salva la data di immissione del report, ho rimesso Date come inizialmente avevo fatto	Non riesco ancora a risolvere il problema descritto precedentemente	PersonalHealthMonitor3
24/11/2020	8	Ho risolto il problema precedente utilizzando una classe AsyncTask, sto programmando il funzionamento di questa per permettere la corretta visualizzazione dei grafici		PersonalHealthMonitor4 / PersonalHealthMonitor5
25/11/2020	5	Ho sistemato la visualizzazione dei grafici di tipo LineChart, ovvero i grafici del battito cardiaco e della temperatura / Ho sistemato la visualizzazione di tutti i grafici	Devo sistemare anche i grafici di tipo Bar Chart	PersonalHealthMonitor6
26/11/2020	6	Ho sistemato tutti i vari fragment	Devo implementare il bottone dei filtri	PersonalHealthMonitor7
27/11/2020	4	Ho implementato le funzioni che gestiscono il filtro e gli annessi bottoni e finestre di dialogo / Ho fatto una ricerca/iniziato a sviluppare le notifiche	Devo implementare e testare le notifiche	PersonalHealthMonitor8 / PersonalHealthMonitor9 / PersonalHealthMonitor10 / PersonalHealthMonitor11